## Página2
Tarefa | Prioridade | Responsável(s) | Status | Data de início | Data de término | Observações | Link do arqiuvo compartilhado
- Modelagem do banco de dados do espaço cultural |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-25 | 2024-06-26 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dRqHMzCtWbhDwFNC4ga-wlc7zd0HE2eJiXiZtXtxO0s/edit?usp=sharing
[FRONT-END] - Página de cadastro de espaços culturais |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-29 | 2024-06-29
[FRONT-END] - Página de listagem de espaços culturais |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-29 | 2024-06-29
[FRONT-END] - Página de edição de espaços culturais |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-29 | 2024-06-29
[BACK-END] - End-point de cadastro (POST) de espaços culturais |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-26
[BACK-END] - End-point de edição (PUT) de espaços culturais |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-26
[BACK-END] - End-point de listagem (GET) de espaços culturais |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-26
[BACK-END] - Teste do End-point de espaços culturais |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-26
- Modelagem do banco de dados dos eventos |  | Carlos Roberto Garcia | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-27
[FRONT-END] - Página de cadastro de eventos |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-07-02 | 2024-07-02
[FRONT-END] - Página de listagem de eventos |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-07-02 | 2024-07-02
[FRONT-END] - Página de edição de eventos |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-07-02 | 2024-07-02
[BACK-END] - End-point de cadastro (POST) de eventos |  | Carlos Roberto Garcia | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-27
[BACK-END] - End-point de listagem (GET) de eventos |  | Carlos Roberto Garcia | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-27
[BACK-END] - End-point de edição (PUT) de eventos |  | Carlos Roberto Garcia | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-27
[BACK-END] - End-point de edição (DELETE) de eventos |  | Carlos Roberto Garcia | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-27
- Modelagem do banco de dados evento |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-25 | 2024-06-26
[FRONT-END] - Página criar evento |  | Luciano Duarte | Concluída
[FRONT-END] - Página atualizar de evento |  | Luciano Duarte | Concluída
[FRONT-END] - Página de listagem de evento |  | Luciano Duarte | Concluída
[BACK-END] - End-point de agendamento de evento (POST) |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-26
- Modelagem do banco de dados dos arquivos |  | Carlos Roberto Garcia | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-27
[FRONT-END] - Página de upload de arquivos |  | Bruno Gregório | Não iniciada
[BACK-END] - End-point de upload de arquivos (POST) |  | Carlos Roberto Garcia | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-27
[BACK-END] - End-point de listagem de arquivos (GET) |  | Carlos Roberto Garcia | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-27
[BACK-END] - End-point de upload de arquivos (PUT) |  | Carlos Roberto Garcia | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-27
[BACK-END] - End-point de upload de arquivos (DELETE) |  | Carlos Roberto Garcia | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-27
- Modelagem do banco de dados das imagens |  | Carlos Roberto Garcia | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-27
[FRONT-END] - Página de upload de imagens |  | Luciano Duarte | Em execução | 2024-07-01
[BACK-END] - End-point de upload de imagens (POST) |  | Carlos Roberto Garcia | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-27
[BACK-END] - End-point de listagem de imagens (GET) |  | Carlos Roberto Garcia | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-27
[BACK-END] - End-point de listagem de imagens (PUT) |  | Carlos Roberto Garcia | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-27
[BACK-END] - End-point de listagem de imagens (DELETE) |  | Carlos Roberto Garcia | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-27
- Modelagem do banco de dados dos links |  | Carlos Roberto Garcia | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-27
[FRONT-END] - Página de cadastro de links |  | Luciano Duarte | Concluída
[BACK-END] - End-point de cadastro de links (POST) |  | Carlos Roberto Garcia | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-27
[BACK-END] - End-point de listagem de links (PUT) |  | Carlos Roberto Garcia | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-27
[BACK-END] - End-point de listagem de links (GET) |  | Carlos Roberto Garcia | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-27
[BACK-END] - End-point de listagem de links (DELETE) |  | Carlos Roberto Garcia | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-27
- Testes unitários do front-end |  | Bruno Gregório | Não iniciada
- Documentação do projeto |  |  | Não iniciada
- Testes de usabilidade |  |  | Não iniciada
- Implementação de segurança (autenticação e autorização) |  |  | Não iniciada
- Modelagem do banco de dados do perfil |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-25 | 2024-06-26
[BACK-END] - End-point de listagem (GET) de perfil |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-25 | 2024-06-26
[BACK-END] - Teste do End-point de perfil |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-26
- Modelagem do banco de dados do usuário |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-25 | 2024-06-26
[FRONT-END] - Página de cadastro de usuário |  | Bruno Gregório | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-29
[FRONT-END] - Página de listagem de usuário |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-29
[FRONT-END] - Página de edição de usuário |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-29
[BACK-END] - End-point de cadastro (POST) de usuário |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-26
[BACK-END] - End-point de edição (PUT) de usuário |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-26
[BACK-END] - End-point de listagem (GET) de usuário |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-26
[BACK-END] - Teste do End-point de usuário |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-26
- Modelagem do banco de dados do reação |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-25 | 2024-06-26
[FRONT-END] - Página de cadastro de reação |  | Luciano Duarte | Concluída
[FRONT-END] - Página de listagem de reação |  | Luciano Duarte | Concluída
[FRONT-END] - Página de edição de reação |  | Luciano Duarte | Concluída
[BACK-END] - End-point de cadastro (POST) de reação |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-28
[BACK-END] - End-point de edição (PUT) de reação |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-28
[BACK-END] - End-point de listagem (GET) de reação |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-28
- Modelagem do banco de dados do reação usuário |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-25 | 2024-06-26
[BACK-END] - End-point de listagem (GET) de reação usuário |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-28
- Modelagem do banco de dados do categoria |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-25 | 2024-06-26
[FRONT-END] - Página de cadastro de categoria |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-29 | 2024-06-29
[FRONT-END] - Página de listagem de categoria |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-29 | 2024-06-29
[FRONT-END] - Página de atualizar de categoria |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-29 | 2024-06-29
[BACK-END] - End-point de cadastro (POST) de categoria |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-27
[BACK-END] - End-point de edição (PUT) de categoria |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-27
[BACK-END] - End-point de listagem (GET) de categoria |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-27
[BACK-END] - Teste do End-point de categoria |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-27
- Modelagem do banco de dados do categoria evento |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-25 | 2024-06-26
[FRONT-END] - Página de cadastro de categoria evento |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-29 | 2024-06-29
[FRONT-END] - Página de listagem de categoria evento |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-29 | 2024-06-29
[FRONT-END] - Página de atualizar de categoria evento |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-29 | 2024-06-29
[BACK-END] - End-point de cadastro (POST) de categoria evento |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-27
[BACK-END] - End-point de edição (PUT) de categoria evento |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-27
[BACK-END] - End-point de listagem (GET) de categoria evento |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-27
[BACK-END] - Teste do End-point de categoria evento |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-27
[FRONT-END] - Layout das paginas Inical e de cadastros |  | VIVIANE JACINTO DOS SANTOS | Concluída | 2024-06-26 | 2024-07-02
Criação das Tabelas SharePoint |  | Carlos Roberto Garcia | Em execução | 2024-06-27
Criação do DashBoard no Power BI |  | Carlos Roberto Garcia | Em execução | 2024-06-30
[FRONT-END] - Estilização das páginas de formulário |  | Sarah Barcaro de Freitas | Concluída | 2024-06-27
[BACK-END] - Validação dos dados de entrada |  |  | Não iniciada | 2024-06-27
Exportação de dados do banco para excel |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-28 | 2024-06-28
[FRONT-END] - Página gerar os arquivos e o usuário baixar |  |  | Não iniciada
- Modelagem do banco de dados do espaço |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-25 | 2024-06-26
[FRONT-END] - Página de cadastro de espaços |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-29 | 2024-06-29
[FRONT-END] - Página de listagem de espaços |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-29 | 2024-06-29
[FRONT-END] - Página de edição de espaços |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-29 | 2024-06-29
[BACK-END] - End-point de cadastro (POST) de espaços |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-26
[BACK-END] - End-point de edição (PUT) de espaços |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-26
[BACK-END] - End-point de listagem (GET) de espaços |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-26
[BACK-END] - Teste do End-point de espaços |  | Luciano Duarte | Concluída | 2024-06-26 | 2024-06-26
[PROJETO GERAL] - Pesquisa, análise e implantação da documentação estrutural do projeto |  | VIVIANE JACINTO DOS SANTOS | Concluída | 2024-07-03 | 2024-07-10
[PROJETO GERAL] - Apresentação final do projeto |  | VIVIANE JACINTO DOS SANTOS | Concluída | 2024-07-05 | 2024-07-07
[FRONT-END] - Página de Login |  |  | Não iniciada
[FRONT-END] - Páginas - Validação de entrada |  |  | Não iniciada
[BACK-END] - Validação de dados |  |  | Não iniciada
[FRONT-END] - Página de download de documentos |  |  | Não iniciada
[FRONT-END] - Página de gerar relatórios |  |  | Não iniciada

## Página1
Lembrete | Arquivo | Linha
Encriptar a senha antes de fazer o cadastro | crateUser.jsx | 38
Remover a linha de Idusuario quando o login estiver pronto | eventoController.js | 52
Adicionar filtro no map para exibir somente eventos ativos | eventList | 39
Voltar o IdUsuario para NOT NULL | bd.sql | 70
Só adicionar para a página somente eventos ativos | bigCalendar.jsx | 65
ao clicar nos eventos motrar detalhes | bigCalendar.jsx
e criar uma página aonde o usuario vê seus eventos | bigCalendar.jsx
não permitir alteração de eventos depois da aprovação do administrador, somente com outra aprovação | bigCalendar.jsx
trocar para um calendário que fique em portogues | bigCalendar.jsx
Fazer o compare para a senha e enviar a senha criptografada | Login
Link do arqiuvo compartilhado
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dRqHMzCtWbhDwFNC4ga-wlc7zd0HE2eJiXiZtXtxO0s/edit?usp=sharing